Додаток 2

до наказу НАПН України

від 20 квітня 2017 р. № 30 о.д.

Річний план роботи НАПН України на 2017 рік

| № з/п | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальний виконавець | Форма завершення заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання 1.1 Здійснення фундаментальних і прикладних досліджень у галузі освіти, педагогіки, психології |  |  |  |  |
| 1. | Проведення конкурсу наукових проектів, що розпочинаються в наступному році | Щорічно, квітень | Відділення, науково-організаційний відділ апарату Президії НАПН України | Постанова Президії НАПН України |
| 2. | Затвердження перспективних тематичних планів наукових досліджень установ | Щороку, травень-червень | Відділення, науково-організаційний відділ апарату Президії НАПН України | Постанова Президії НАПН України |
| 3. | Формування річних тематичних планів установ | У місячний термін після доведених обсягів фінансування | Відділення, підвідомчі установи | Схвалення вченою радою підвідомчої установи, затвердження керівником установи, погодження відділенням |
| 4. | Укладання договору на виконання НДР | Після доведених обсягів фінансування | Відділення, підвідомчі установи, фінансово-економічний відділ апарату Президії НАПН України | Договір на виконання НДР (технічне завдання, планова калькуляція кошторисної вартості, протокол узгодження вартості робіт) |
| 5. | Реєстрація та облік науково-дослідних робіт в Українському інституті науково-технічної та економічної інформації | У 30-денний термін з початку виконання чи завершення НДР | Підвідомчі установи | Реєстраційні картки, облікові картки, заключний науковий звіт |
| 6. | Внесення змін до реєстраційних карток науково-дослідних робіт, у тому числі до кошторисної вартості НДР | У 20-денний термін після внесення змін до НДР | Підвідомчі установи | Реєстраційні картки |
| 7. | Підготовка заключного наукового звіту про виконання НДР | Після завершення НДР | Відділення, підвідомчі установи | Акт-здачі-приймання робіт (заключний науковий звіт, заключний анотований звіт) |
|  |  |  | Фінансово-економічний відділ апарату Президії НАПН України, підвідомчі установи | Кошторис фактичних витрат |
| Завдання 1.2 Проведення наукових та науково-практичних масових заходів |  |  |  |  |
| 8. | Проведення міжнародних, всеукраїнських конференцій, семінарів, круглих столів тощо | Протягом року | Відділення, підвідомчі установи | Програма заходу, матеріали конференцій |
| Завдання 1.3 Випуск друкованої продукції |  |  |  |  |
| 9. | Затвердження річних планів випуску друкованої продукції НАПН України | Щороку, після доведення обсягів фінансування | Науково-видавнича рада, науково-організаційний відділ, фінансово-економічний відділ апарату Президії НАПН України | Постанова Президії НАПН України |
| 10. | Укладання контрактів про випуск і розповсюдження друкованої продукції | Щороку, після затвердження річних планів випуску друкованої продукції | Науково-організаційний відділ апарату Президії НАПН України, установи-виконавці | Контракти про випуск і розповсюдження друкованої продукції |
| 11. | Затвердження перспективних планів випуску друкованої продукції НАПН України | Щороку, ІІ квартал | Науково-видавнича рада, відділення, науково-організаційний відділ, фінансово-економічний відділ апарату Президії НАПН України, підвідомчі установи | Постанова Президії НАПН України |
| 12. | Формування розподілу друкованої продукції НАПН України | Щороку, ІІ квартал | Науково-видавнича рада, відділення, науково-організаційний відділ, фінансово-економічний відділ апарату Президії НАПН України, установи-виконавці | Постанови Президії НАПН України |
| 13. | Укладання додаткових угод до контрактів про випуск і розповсюдження друкованої продукції у разі зміни вартості робіт | Після внесення змін до вартості робіт | Фінансово-економічний відділ апарату Президії НАПН України, установи-виконавці | Додаткові угоди до контрактів про випуск і розповсюдження друкованої продукції |
| 14. | Звіти про випуск і розповсюдження друкованої продукції | Щороку, січень-лютий | Науково-видавнича рада, науково-організаційний відділ, фінансово-економічний відділ апарату Президії НАПН України, установи-виконавці | Постанови Президії НАПН України, акти здачі-приймання робіт, заключні звіти про випуск і розповсюдження друкованої продукції |
| Завдання 2 Підготовка та атестація наукових і науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру |  |  |  |  |
| 15. | Погодження проекту державного замовлення на підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів | Щороку, січень | Підвідомчі установи, науково-організаційний відділ, фінансово-економічний відділ апарату Президії НАПН України | Постанова Президії НАПН України |
| 16. | Затвердження показників державного замовлення на підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів на підставі рішення конкурсної комісії з відбору виконавців державного замовлення на підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів НАПН України | Щороку, після доведення обсягів державного замовлення | Підвідомчі установи, науково-організаційний відділ, фінансово-економічний відділ апарату Президії НАПН України | Рішення НАПН України |
| 17. | Укладання контракту про підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів між НАПН України, як державним замовником, та виконавцями державного замовлення, що визначені конкурсною комісією НАПН України | Щороку, після визначення виконавців та затвердження показників державного замовлення на підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів | Науково-організаційний відділ апарату Президії НАПН України, підвідомчі установи | Контракт про підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів |
| 18. | Внесення змін до державного замовлення на підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів на підставі рішення конкурсної комісії з відбору виконавців державного замовлення на підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів НАПН України | Щороку, жовтень | Підвідомчі установи, науково-організаційний відділ, фінансово-економічний відділ апарату Президії НАПН України | Рішення НАПН України |
|  |  |  |  | Інформація до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України |
| 19. | Укладання додаткової угоди до Контракту про підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів у разі виникнення потреби | Щороку, після затвердження змін до показників державного замовлення на підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів | Науково-організаційний відділ апарату Президії НАПН України, підвідомчі установи | Додаткова угода до Контракту про підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів |
| 20. | Звіт про виконання державного замовлення на підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів НАПН України | Щороку, січень | Підвідомчі установи, науково-організаційний відділ, фінансово-економічний відділ апарату Президії НАПН України | Інформація до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України |
| Завдання 3 Підвищення кваліфікації кадрів (післядипломна освіта) |  |  |  |  |
| 21. | Погодження проекту державного замовлення на підвищення кваліфікації кадрів | Щороку, січень | ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», науково-організаційний відділ, фінансово-економічний відділ апарату Президії НАПН України | Постанова Президії НАПН України |
| 22. | Укладання Контракту про підвищення кваліфікації кадрів | Щороку, січень | Науково-організаційний відділ, фінансово-економічний відділ апарату Президії НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» | Контракт про підвищення кваліфікації кадрів |
| 23. | Затвердження державного замовлення на підвищення кваліфікації кадрів | Щороку, після доведення обсягів державного замовлення | Науково-організаційний відділ, фінансово-економічний відділ апарату Президії НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» | Рішення НАПН України |
| 24. | Внесення змін до державного замовлення на підвищення кваліфікації кадрів | Щороку, жовтень | ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», науково-організаційний відділ, фінансово-економічний відділ апарату Президії НАПН України | Рішення НАПН України |
|  |  |  |  | Інформація до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України |
| 25. | Укладання додаткової угоди до Контракту про підвищення кваліфікації кадрів у разі виникнення потреби | Щороку, після затвердження змін до показників державного замовлення на підвищення кваліфікації кадрів | Науково-організаційний відділ апарату Президії НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» | Додаткова угода до Контракту про підвищення кваліфікації кадрів |
| 26. | Звіт про виконання державного замовлення на підвищення кваліфікації кадрів | Щороку, січень | ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», науково-організаційний відділ, фінансово-економічний відділ апарату Президії НАПН України | Інформація до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України |
| 27. | Звіт про виконання державного замовлення (форма № 1 – держзамовлення) у вартісних показниках | Щороку, не пізніше 7 числа місяця, наступного за звітним періодом | Фінансово-економічний відділ апарату Президії НАПН України, підвідомчі установи | Інформація до Державної служби статистики України |
| Завдання 4. Розроблення науково-методичних засад зберігання педагогічних та освітніх пам’яток, які складають національне надбання |  |  |  |  |
| 28. | Розроблення наукового супроводу виставково-експозиційної діяльності | Упродовж року | ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського | Наукові концепції виставок |
| 29. | Створення електронних копій документів наукового об’єкту, що становить національне надбання України | Упродовж року | ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського | Електронні копії документів |
| 30. | Забезпечення широкого доступу до педагогічних та освітніх пам’яток, які складають національне надбання | Упродовж року | ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського | Електронні ресурси, книга обліку екскурсій |
| 31. | Формування страхового фонду документації на документальні пам’ятки НАПН України | Упродовж року | ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського | Мікрофільмовані аркуші електронних копій видань, що входять до національного надбання України |
| 32. | Реставрація видань національного надбання | Упродовж року | ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського | Відреставровані видання |
| Завдання 5 Організація, планування, контроль звітності щодо реалізації статутних завдань НАПН України |  |  |  |  |
| 33. | Проведення засідань Президії НАПН України | Упродовж року | Президія НАПН України | План роботи НАПН України |
| 34. | Підготовка звіту про діяльність НАПН України за минулий рік | Щороку, лютий-березень | Відділення, структурні підрозділи апарату Президії НАПН України | Звіт про роботу НАПН України за минулий рік, схвалений Загальними зборами НАПН України |
| 35. | Затвердження плану роботи НАПН України на наступний рік | Щороку, грудень | Відділення, підвідомчі установи, структурні підрозділи апарату Президії НАПН України | Постанова Президії НАПН України |
| 36. | Координація тематики дисертаційних робіт у галузі освіти, педагогіки та психології в Україні | Упродовж року | Сектор координації наукових досліджень науково-організаційного відділу апарату Президії НАПН України | Протоколи засідань Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень у галузі освіти, педагогіки та психології в Україні |
| 37. | Виконання Програми спільної діяльності МОН України та НАПН України | Упродовж року | Відділення, підвідомчі установи, науково-організаційний відділ апарату Президії НАПН України | Постанова Президії НАПН України |